一班13组 第 1 周周总结报告

| 组号 | 一班13组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 张龙飞 |
| 组员姓名 | 周鹏波、黄子安、杭咏毅 |
| 本周周次 | 第 1 周（2026 年 9 月 5 日 — 9 月 11 日） |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张龙飞（组长） | 2315304458 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 组长 / 内核负责人。主责 F1 剪贴板监听与内容采集、F2 本地持久化存储；交叉测试 F6 重复内容合并、F9 隐私与安全。负责接口冻结、仓库维护与最终集成。 | 主持选题论证与组队，完成新颖度自查与范围收口（主动砍掉全部联网功能）。主编《需求分析报告》，执笔第 1、6、7 章；技术预研 Win32 剪贴板监听接口并写最小验证程序；冻结数据模型、命令接口与事件协议三项基线。 | 25% | —（第 2 周填写） | — | —（第 3 周起填写） | — |
| 周鹏波 | 2315304463 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 后端逻辑。主责 F3 容量管理与存储策略、F5 检索与定位；交叉测试 F1 剪贴板监听、F4 格式识别。负责命令接口层与单元测试。 | 竞品实测：同机对照 Win+V / Ditto / TieZ 三款并留截图，实测出「约 25 条固定上限、无检索」等结论，撰写竞品分析章节；编写《02-用例图与用例说明》20 个用例；建立公开 Git 仓库与 开发/、文档/ 两个一级目录。 | 25% | —（第 2 周填写） | — | —（第 3 周起填写） | — |
| 黄子安 | 2315304430 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端负责人。主责 F4 格式识别与分类浏览、F7 记录组织；交叉测试 F8 外观与窗口行为。负责主面板界面与交互联调。 | 用 draw.io 手工绘制系统总用例图与三张子系统用例图，提交 .drawio 原始工程文件与 PNG；撰写《需求分析报告》第 2、3 章（功能需求与四项性能指标）；制作开题汇报 PPT 并完成答辩稿。 | 25% | —（第 2 周填写） | — | —（第 3 周起填写） | — |
| 杭咏毅 | 2315304428 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端 / 视觉与测试。主责 F8 外观与窗口行为、F9 隐私与安全的界面部分；交叉测试 F3 容量管理、F5 检索。负责主题系统、测试用例与验收。 | 梳理界面与交互需求，撰写《需求分析报告》第 5 章；整理《03-资料说明》落实课程「图纸人工绘制、AI 使用留痕」两条硬性要求；建立 AI 使用记录表并登记本周 3 条；完成周总结与答辩演练计时。 | 25% | —（第 2 周填写） | — | —（第 3 周起填写） | — |

第 1 周总结报告

一、本周计划、实际完成事项与进度

（一）本周计划

本周是项目的启动周，没有代码产出，目标是把「做什么、为什么做、做到什么程度」三件事一次性定下来，并冻结后续四周都要依赖的接口基线。按《00-项目概况》的排期，本周计划投入 32 人时，交付物集中在文档、图纸与开题汇报三类制品上。具体计划如下。

| 序号 | 计划事项 | 负责人 | 计划产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选题论证、组队与仓库搭建：建立公开 Git 仓库并划分 开发/ 与 文档/ 两个一级目录 | 张龙飞、周鹏波 | 选题结论、分工表、可用仓库 |
| 2 | 竞品实测：同机对照 Win+V / Ditto / TieZ 三款并留截图，撰写竞品分析章节 | 周鹏波 | 竞品对比矩阵、实测截图 |
| 3 | 需求梳理与功能点清单：9 个功能模块、45 个功能点，逐条确定高 / 中 / 低优先级 | 全员，张龙飞汇总 | 功能点清单与优先级表 |
| 4 | 三项接口基线冻结：数据模型、约 35 个命令接口、事件协议 | 张龙飞 | 表结构、命令清单、事件表 |
| 5 | 用例建模：6 个参与者、20 个用例的主事件流、备选流与异常流 | 周鹏波 | 《02-用例图与用例说明》 |
| 6 | 用 draw.io 手工绘制系统总用例图与 3 张子系统用例图 | 黄子安 | 4 个 .drawio 原始工程文件 + 导出 PNG |
| 7 | 主编《需求分析报告》（文档模板 1）八章并完成内部评审定稿 | 张龙飞（全员分章执笔） | 《需求分析报告》V1.0 |
| 8 | 制作开题汇报 PPT 并完成开题答辩 | 黄子安、杭咏毅 | 开题汇报 PPT、开题通过 |
| 9 | 整理《03-资料说明》与 AI 使用记录表，产出本周周总结 | 杭咏毅 | AI 使用记录表、第 1 周周总结 |

（二）实际完成事项

（1）选题确定与范围收口。在实验室管理系统、二手交易平台等常见方向之外，选定「剪贴板Pro——单机剪贴板管理器」，四条理由写进《00-项目概况》1.1 节：需求真实高频（团队成员自己每天就在做「复制—切换—粘贴」的循环，痛点不需要想象）、竞品就在手边（Win+V 任何一台 Windows 机器都能现场对比）、属于桌面系统工具而非业务管理系统（技术难点在系统剪贴板交互、回环抑制、去重策略与列表性能，不靠堆页面数量）、范围可以自主收口。据此主动砍掉跨设备同步、局域网传输、云端主题商店、AI 助手四类联网功能，把「数据完全不出本机」做成产品定位而不是缩水。

（2）团队组建与分工。四人沿用「主责开发 + 交叉测试」双轨制：张龙飞（组长 / 内核负责人）主责 F1 剪贴板监听与内容采集、F2 本地持久化，交叉测试 F6 去重与 F9 隐私；周鹏波（后端逻辑）主责 F3 容量管理、F5 检索，交叉测试 F1 监听与 F4 格式识别；黄子安（前端负责人）主责 F4 格式识别与分类浏览、F7 记录组织，交叉测试 F8 外观与窗口行为；杭咏毅（前端 / 视觉与测试）主责 F8 外观与窗口行为及 F9 的界面部分，交叉测试 F3 容量与 F5 检索。贡献度按平均分配口径各计 25%，与文档中的分工表一致。

（3）竞品实测完成。在同一台 Windows 11 机器上对 Windows 自带剪贴板（Win+V）、Ditto、TieZ 三款做对照试用并截图留证，结论全部来自第一手观察：Win+V 零安装零配置、与系统深度融合，但历史约 25 条固定上限且用户不可调，无检索、无格式分类、无去重、无脱敏，外观完全跟随系统，重启或清理系统后历史可能丢失；Ditto 功能极全、开源免费，但界面停留在传统 Win32 风格、设置项繁多，新用户学习成本高；TieZ 基于 Tauri 2 + Rust，性能与外观俱佳、单机能力完整，但包含 WebDAV 同步、局域网传输、MQTT、云主题商店与 AI 助手等联网能力，复杂度和部署成本都高。据此整理出 10 项能力的对比矩阵，本项目的定位随之明确：保留系统剪贴板「零配置即可用」的门槛，吸收第三方工具的管理能力，砍掉全部联网部分。

（4）需求基线冻结（里程碑 M1）。形成 9 个功能模块（F1～F9）、45 个功能点与 20 个用例（UC-01～UC-20，6 个参与者：1 个主要参与者「用户」与 5 个次要参与者），功能点按 F模块号-序号 编号并逐条标注高 / 中 / 低优先级。课程点名要求的六项能力全部落到具体功能点：持久化保存 F2-1～F2-4、自定义存储上限 F3-1～F3-3、搜索 F5-1～F5-5、格式分类 F4-1～F4-2、相同内容自动合并 F6-1～F6-4、可设置不同外观 F8-1～F8-2。需求来源保持单一：竞品对比矩阵中「本系统 是 / 竞品 否」的每一项差异都对应一条功能需求，不做无来源的功能堆砌。

（5）接口基线三项冻结。这是让四个人能真正并行而不是互相等待的前提，也是本周最有价值的一项产出：① 数据模型——5 张表（clipboard_history 主表 14 个字段，另有 saved_tags、entry_tags、settings、schema_migrations）、5 个索引与 19 个配置项（含默认值）连同字段含义一并冻结；② 命令接口——35 个命令的名称与入参出参（历史 7、组织 7、设置 5、外观 4、窗口 3、监听 2、快捷键 2、维护 3、粘贴 1、隐私 1），统一返回 {ok, data, error, timestamp}，错误码约定 4001 参数非法 / 4004 资源不存在 / 4009 数据冲突 / 5000 内部错误；③ 事件协议——内核向界面单向推送的事件名称与载荷结构（《需求分析报告》7.4 节共 5 个：clipboard-updated、clipboard-removed、listen-status-changed、theme-changed、toast），界面只订阅事件、不主动轮询。前端按签名先写假数据，后端按签名实现，两边同时开工；基线一经冻结，后续变更须走接口变更登记，不得各自改代码。

（6）文档与图纸交付。《需求分析报告》V1.0 按《文档模板1》的八章结构定稿（背景介绍、欲解决问题、软件创意、竞品分析、系统的组成和部署、软件功能需求描述、数据模型与接口层设计、可行性及潜在风险），另附「下一步工作」与 4 张用例图附录；《02-用例图与用例说明》把 6 个参与者、20 个用例的主事件流、备选流与异常流逐条写清，并说明用例之间的 include / extend 关系（例如 UC-01 采集必须包含 UC-02 格式识别与 UC-06 重复判定，UC-09 粘贴是 UC-07 浏览的可选扩展）。黄子安用 draw.io 手工绘制系统总用例图与 3 张子系统用例图，提交 4 个 .drawio 原始工程文件与导出 PNG（另有一个 5 页的合集工程文件），满足课程「图纸必须用绘图工具人工绘制并提交原始文件」的硬性要求；《00-项目概况》《03-资料说明》同步整理完毕。

（7）开题汇报与答辩。开题汇报 PPT 共 22 页，第 10～13 页为 4 张用例图；答辩稿与演练计时完成，开题答辩按计划完成并通过，本周两项里程碑（需求基线冻结、开题汇报通过）同时达成。

（8）过程规范与留痕基线。公开 Git 仓库建成，划分课程要求的 开发/ 与 文档/ 两个一级目录；分支规范（main 稳定、dev 集成、feature/*、fix/*、docs/*）与提交前缀规范（feat / fix / docs / test）写入《00-项目概况》6.3 节；约定每人每周提交不少于 3 次、所有制品由完成人本人上传作为工作量核算依据。本周为需求阶段、没有代码产出，缺陷台账为空，编号自第 2 周的 BUG-01 起编；AI 使用记录表登记本周 3 条记录（见本报告第三节）。

本周踩坑与教训

（1）竞品结论必须来自一手实测，不能直接采信资料与 AI。 整理竞品能力清单时发现，公开资料对 Win+V 历史条数的说法并不一致，AI 给出的部分描述也与本机表现对不上；最终所有写进报告的竞品结论都改为自己在本机反复复制、观察列表变化后得出并截图存档。本周 3 条 AI 使用记录中有 2 条判定为「部分采纳」，原因都在这条上。

（2）文档之间的一致性要专门核一遍。 定稿前对《需求分析报告》《00-项目概况》《02-用例图与用例说明》做了交叉核对，发现三处口径不一致：① 功能点总数——报告 6.1 节正文与合计行写作「47 个功能点 / 36 个核心功能点」，而 F1～F9 九张明细表逐条相加为 45 个功能点；② 各子系统用例图覆盖的用例数——报告附录写作 8 / 10 / 14，用例说明写作 8 / 6 / 9；③ 事件协议条数——《00-项目概况》3.1 节写「6 个事件」，报告 7.4 节的事件表实为 5 条。处理原则定为：凡进入周总结与后续文档的数字，一律取「能逐条相加或逐条数出来」的口径，最终统一采用 9 个功能模块 / 45 个功能点 / 6 个参与者 / 20 个用例 / 35 个命令接口；②③两处差异已登记，在第 2 周装配事件总线与引用图纸时逐条对齐。

（3）「第一周文档工作量集中」这条风险确实发生了。 报告八章、20 个用例说明、4 张用例图与开题 PPT 全部压在同一周，按甘特图，报告定稿与开题 PPT 同时落在 9 月 10 — 11 日两天。本周靠「分章到人、实测与撰写并行、用例图分头绘制后合并」扛了过去；但下周同期还有《软件设计规格说明书》与《软件测试文档》要写，必须从现在起把文档任务按天摊开、与编码并行推进，不能再压到周末。

风险与应对

本周把项目风险逐条识别并落到具体应对，作为后续四周的跟踪清单；《需求分析报告》8.5 节保留了逐条对应的完整版本。

| 风险 | 影响 | 本周确定的应对 |
| --- | --- | --- |
| 剪贴板多格式解析出错，内容乱码或截断 | 高 | 先只做纯文本通道跑通全流程，再逐类扩展；每类格式配单元测试；解析失败降级为纯文本并记日志 |
| 自粘贴回声导致历史被自身操作刷屏 | 高 | 粘贴标记 + 内容指纹 + 10 秒时间窗三重判定；连续粘贴场景写专项测试用例 |
| 去重策略误合并（内容不同却判定重复） | 高 | 文本指纹基于规范化后的完整内容而非前若干字符；图片指纹用缩放后像素；保留「强制新建一条」入口 |
| 超限裁剪误删用户想保留的内容 | 高 | 置顶与已打标签的记录一律豁免；界面上明确提示上限与将被清理的范围；另提供按时间清理而非只做自动裁剪 |
| 图纸被判定为 AI 绘制（课程硬性要求） | 高 | 全部图纸用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件，本周 4 张用例图已按此执行 |
| AI 生成内容未留痕、不可解释（课程硬性要求） | 高 | 逐条核验并记录使用时间、用途、核验与修改情况；AI 不参与验收结论与测试通过率的判定 |
| 演示现场环境故障 | 高 | 提前一天在演示机上安装建库；准备预置数据；关键流程录屏备份 |

（三）进度

图 1  剪贴板Pro 项目进度甘特图（截至第 1 周）

| 里程碑 | 内容 | 计划周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线冻结：9 个功能模块 45 个功能点、20 个用例、约 35 个命令接口 | 第 1 周 | 已完成 |

二、下周计划

下周进入第一轮迭代（Iteration-1），主题是「打通主链路」：把「复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴」这条端到端链路跑通，交付可运行的雏形 v0.1.0。本周冻结的数据模型、35 个命令接口与事件协议就是它的输入——前端按接口签名先写假数据，后端按签名实现，两条线同时开工。这条主链路是所有其他功能的地基，一旦出现延期，优先砍掉低优先级功能点保住它。

| 序号 | 下周计划事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搭建五层分层架构与内核门面，装配约 40 个命令接口与事件总线 | 张龙飞 |
| 2 | 实现五阶段处理管线（识别 → 变换 → 校验 → 持久化 → 分发）与采集工作线程 | 张龙飞 |
| 3 | Win32 剪贴板读写与格式监听（AddClipboardFormatListener），按固定优先级取格式 | 周鹏波 |
| 4 | 全局快捷键、托盘图标、焦点交还与按键模拟 | 周鹏波 |
| 5 | SQLite 建库建表、仓储层增删改查、内容指纹与重复合并刷新 | 黄子安 |
| 6 | 容量裁剪与「置顶 / 带标签记录豁免」保护规则 | 黄子安 |
| 7 | 主面板与设置面板、令牌化主题系统（6 套主题 × 深浅色共 12 种外观） | 杭咏毅 |
| 8 | 搭建自动化测试套件与一键回归入口，建立缺陷记录台账 | 杭咏毅 |
| 9 | 撰写《软件设计规格说明书》V1.0 与《软件测试文档》V1.0 | 全员 |

交付目标：v0.1.0（复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴端到端可用）、《软件设计规格说明书》V1.0、《软件测试文档》V1.0；对应里程碑 M2「主链路端到端可用」与 M3「重复复制只留一条并刷新到顶部、关键字检索两个差异功能跑通」。

三、AI 工具使用说明

本周处于需求阶段，AI 的使用集中在竞品信息核对、技术预研与文档表述三个环节。所有产出一律先人工核验、再决定采纳与否，核验情况如实记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表（本周共 3 条）。

（一）具体工具与版本、使用领域

| 使用的 AI 工具 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| 通用 AI 助手（对话式大模型） | DeepSeek 网页版，2026 年 9 月版 | 竞品功能清单检索与核对、系统接口调用方式的线索收集、开题 PPT 文案润色 |
| AI 编程助手（IDE 插件） | GitHub Copilot，VS Code 扩展 2026.9 | 技术预研阶段最小验证程序的骨架与样板代码补全 |

（二）核心使用记录

| 日期 | 使用人 | 使用环节 | 具体用途 | 人工核验与修改情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 月 10 日 | 黄子安 | 竞品调研 | 检索剪贴板管理器的常见功能清单 | 逐条比对本机 Win+V 的实际表现，删除 2 条不准确的描述，补充实测得到的「约 25 条上限」结论 | 部分采纳 |
| 9 月 11 日 | 张龙飞 | 技术预研 | 询问系统剪贴板监听接口的调用方式 | 对照微软官方文档核对接口签名，自行补全消息循环与格式解析部分，并写最小验证程序确认可行 | 采纳并修改 |
| 9 月 12 日 | 杭咏毅 | 文案润色 | 调整开题 PPT 中课题意义部分的表述 | 逐句核对是否与实际方案一致，删去两处夸大的说法 | 部分采纳 |

说明：上表 3 条记录使用的工具均为通用 AI 助手（DeepSeek 网页版，2026 年 9 月版）；GitHub Copilot 本周只用于技术预研阶段的最小验证程序骨架，使用量很小，未单独登记。第 3 条记录的登记日期为 9 月 12 日，已跨入第 2 周，此处按《03-资料说明》记录表的原始登记如实列出，不做改动。

（三）经验总结

（1）AI 适合当「检索员」和「校对员」，不适合当「决策者」。 竞品功能清单、接口调用方式这类问题问 AI 能很快拿到线索，但线索必须回到第一手证据：要么在本机实测（Win+V 的条数上限、重启后的保留情况），要么回到官方文档（AddClipboardFormatListener 的函数签名）。本周 3 条记录中有 2 条判定为「部分采纳」，都是因为 AI 给出的描述与本机实测结果存在出入。

（2）技术预研类问题，AI 的价值在于缩短「找到正确文档」的时间，而不是提供结论。 张龙飞核对剪贴板监听接口时，AI 给出的只是思路框架；真正的可行性结论来自自己写的那段最小验证程序，以及对照微软官方文档逐项核对的接口签名。

（3）文案润色要反过来核事实。 AI 倾向于把话说得更满、更漂亮，润色后的表述很容易超出实际方案。本周对开题 PPT 的课题意义部分逐句核对，删去两处夸大的说法——润色只改表述，不改事实边界。

（4）需求阶段 AI 编程助手的用武之地有限。 GitHub Copilot 本周只用于最小验证程序的骨架与样板代码补全；样板可以补，但「为什么这样写」必须自己能讲清楚，否则答辩时讲不出细节。

（四）小组 AI 使用底线（本周确定，后续四周继续执行）

· 所有 AI 产出逐条人工核验后再使用，核验情况如实记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表；

· 图纸一律使用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件，不使用 AI 生成的图作为提交版本；

· 涉及系统接口（Win32 / DPAPI / SQLite）的结论一律回到官方文档核对，并写最小验证程序确认；

· AI 不参与验收结论与测试通过率的判定，一切统计以自动化脚本的真实运行输出为准。