一班13组 第 3 周周总结报告

| 组号 | 一班13组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 张龙飞 |
| 组员姓名 | 周鹏波、黄子安、杭咏毅 |
| 本周周次 | 第 3 周（2026 年 9 月 20 日 — 9 月 26 日） |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张龙飞（组长） | 2315304458 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 组长 / 内核负责人。主责 F1 剪贴板监听与内容采集、F2 本地持久化存储；交叉测试 F6 重复内容合并、F9 隐私与安全。负责接口冻结、仓库维护与最终集成。 | 主持选题论证与组队，完成新颖度自查与范围收口（主动砍掉全部联网功能）。主编《需求分析报告》，执笔第 1、6、7 章；技术预研 Win32 剪贴板监听接口并写最小验证程序；冻结数据模型、命令接口与事件协议三项基线。 | 25% | 搭建五层架构与内核门面，装配约 40 个命令与事件总线；实现五阶段处理管线与采集工作线程；修复「分发阶段永不执行」致命缺陷（上限设 10 却保留 14 条）；完成单实例守卫与脱离控制台启动。 | 25% | 第 3 周：确定 DPAPI 加密落盘方案，并把解密收敛到仓储层 _row_to_entry 唯一出口（结构性消除漏解密隐患）；设计结构迁移 v1→v2；主持设计评审；如实把 F8-3、F8-4 未闭合写入遗留问题。 | 25% |
| 周鹏波 | 2315304463 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 后端逻辑。主责 F3 容量管理与存储策略、F5 检索与定位；交叉测试 F1 剪贴板监听、F4 格式识别。负责命令接口层与单元测试。 | 竞品实测：同机对照 Win+V / Ditto / TieZ 三款并留截图，实测出「约 25 条固定上限、无检索」等结论，撰写竞品分析章节；编写《02-用例图与用例说明》20 个用例；建立公开 Git 仓库与 开发/、文档/ 两个一级目录。 | 25% | 实现 Win32 剪贴板读写与格式监听，按固定优先级取格式；实现消息窗口、快捷键候选降级与托盘；定位并修复位图解码 bfOffBits 偏移错误（67.55% 像素被改变且肉眼看不出来，修正后差异 0 像素）；实现焦点交还四级策略与 keybd_event 按键模拟。 | 25% | 第 3 周：封装 Windows DPAPI（CryptProtectData / CryptUnprotectData）实现加密写入与透明解密；实现数据库逻辑备份与恢复（备份前先合并预写日志）；实现按时间批量清理；补上密文检索的内存补偿。 | 25% |
| 黄子安 | 2315304430 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端负责人。主责 F4 格式识别与分类浏览、F7 记录组织；交叉测试 F8 外观与窗口行为。负责主面板界面与交互联调。 | 用 draw.io 手工绘制系统总用例图与三张子系统用例图，提交 .drawio 原始工程文件与 PNG；撰写《需求分析报告》第 2、3 章（功能需求与四项性能指标）；制作开题汇报 PPT 并完成答辩稿。 | 25% | 设计并实现 SQLite 数据层：5 张表、5 个索引、WAL 模式与结构版本迁移；实现仓储增删改查、检索与内存索引；实现文本/图片双路指纹与重复合并刷新；实现容量裁剪与置顶/标签豁免保护。 | 25% | 第 3 周：实现标签管理器（全局重命名、内置标签三层保护、批量改色删除）与关联表级联更新；实现批量删除（先提交事务后删附件）、批量置顶与加标签；实现来源筛选与时间分组；实现应用级采集规则引擎。 | 25% |
| 杭咏毅 | 2315304428 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端 / 视觉与测试。主责 F8 外观与窗口行为、F9 隐私与安全的界面部分；交叉测试 F3 容量管理、F5 检索。负责主题系统、测试用例与验收。 | 梳理界面与交互需求，撰写《需求分析报告》第 5 章；整理《03-资料说明》落实课程「图纸人工绘制、AI 使用留痕」两条硬性要求；建立 AI 使用记录表并登记本周 3 条；完成周总结与答辩演练计时。 | 25% | 实现主面板与设置面板、令牌化主题系统（6 套主题 × 深浅色共 12 种外观）、面板「关闭即收起」语义与窗口尺寸记忆；搭建 11 个测试套件 252 项断言并一键回归；跟踪 12 条缺陷至全部回归通过。 | 25% | 第 3 周：实现标签管理器窗口、批量工具条、来源下拉与时间分组标题；完成隐私与规则两个设置分区；新增 4 个测试套件 219 项断言；用对照测试法把第一轮 90 条用例在加密开/关两态各跑一遍并暴露漏解密缺陷。 | 25% |

第 3 周总结报告

一、本周计划、实际完成事项与进度

（一）本周计划

本周进入第二轮迭代（Iteration-2），主题是「隐私闭环与记录组织补齐」。第一轮已经打通主链路，本轮的目标有三个：一是闭合第一轮遗留的 7 个功能缺口，二是兑现「敏感内容加密落盘」这一项已经写进需求报告的隐私承诺，三是把「暂停监听」这一粗粒度控制细化为按应用生效的采集规则（新增需求域 F10）。本轮对仓储读路径、配置登记表与数据库结构三处都有改造，因此把「第一轮的 252 项断言在本轮结束时仍然全绿」列为与新增功能同等重要的计划项。

| 序号 | 计划事项 | 对应需求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敏感记录加密存储（DPAPI），透明解密不破坏既有功能 | F9-3 | 张龙飞、周鹏波 |
| 2 | 标签管理面板（全局重命名、改色、内置标签三层保护）与级联更新 | F7-2 | 黄子安、杭咏毅 |
| 3 | 勾选式批量删除 / 批量置顶 / 批量加标签（单事务） | F7-4 | 黄子安、杭咏毅 |
| 4 | 按来源应用筛选、按时间分组展示（今天 / 昨天 / 本周 / 更早） | F4-3、F4-4 | 黄子安、杭咏毅 |
| 5 | 按时间批量清理（内核命令 clean_by_age + 设置面板入口） | F3-4 | 周鹏波 |
| 6 | 数据库备份与恢复（导出副本 / 从副本恢复，备份前合并预写日志） | F2-6 | 周鹏波 |
| 7 | 应用级采集规则引擎与全局规则编辑界面 | F10-1～F10-4 | 黄子安、杭咏毅 |
| 8 | 数据库结构迁移 v1 → v2（新增 2 张表、配置项由 21 项扩至 26 项） | — | 周鹏波 |
| 9 | 把第一轮的 11 个套件、252 项断言纳入本轮回归基线，验证改造未破坏既有功能 | — | 杭咏毅 |

（二）实际完成事项

（1）敏感内容加密落盘兑现。采用 Windows 数据保护接口（DPAPI），密钥由操作系统按「当前用户 + 当前计算机」派生，程序自身不保存、不接触任何密钥。被识别为敏感的文本类记录，正文以密文（BLOB）落库，界面层完全不感知加密的存在。敏感识别的规则也由第一轮的 4 类（手机号、身份证号、邮箱、银行卡号）扩展为 6 类，补上常见平台的密钥串（sk-、ghp_、AKIA 等前缀）与私钥文件头标记。

（2）关键设计决策：把解密收敛到唯一出口。 本轮最重要的架构决策是——全部解密逻辑只实现在仓储层的 _row_to_entry 一处，而不是分散在各个查询方法里。起因是开发早期就暴露的问题：仓储层有 find_by_id、get_history、search、find_duplicate、usage 等多个返回记录的方法，各自解密的话，任何新增查询方法都会成为漏掉解密的隐患，而漏解密的表现为「界面上显示一串乱码」——不抛异常，只是安静地把错误数据交给用户。改为收口之后，新增查询方法只要复用它就不可能漏掉，这条决策同时被写入设计文档的第 7 条设计原则「收口原则」。本轮界面能力全部经由内核命令暴露，命令接口由 40 余个增至 50 余个，新增的 14 个命令集中在隐私、标签、规则与备份四组。

（3）加密的三条业务规则（R7～R9）。① 加密判定必须晚于内容类型判定——图片类记录的 content 是附件文件磁盘路径、文件类记录是路径列表，对它们加密既没有保护价值又会破坏「复制为文件」等功能，所以必须先判 is_file_type() 再决定是否加密；② 内容指纹必须基于明文计算，否则同一条内容每次加密结果都不同（DPAPI 输出含随机盐），去重合并将彻底失效；③ 解密失败不得导致崩溃或数据丢失，遇到由其他 Windows 用户加密的记录时，保留原始密文、返回占位说明文本并置解密失败标记，禁止编辑该记录。

（4）加密的代价被量化，性能指标未被突破。加密只改变正文的存储形态，不改变记录的其他语义：指纹仍按明文计算，密文记录的重复合并、容量裁剪、置顶与标签行为与明文记录完全一致。实测加密 4KB 文本约 0.6ms、解密约 0.5ms，远低于 5ms 的指标上限。敏感记录无法参与 SQL 的 LIKE 匹配，检索改为「先按来源、类型、时间在数据库中筛出候选集，再对候选集做内存明文匹配」，并刻意把候选集限制为已解密缓存中的记录，避免每次检索都对全表解密；实测在 500 条记录（其中敏感记录 80 条）规模下，检索耗时由 128ms 上升至 141ms，仍在 150ms 的指标之内。备份在 500 条记录规模下耗时约 120ms。

（5）记录组织能力补齐。标签管理器支持全局重命名、改色、批量删除，关联表改用外键 ON UPDATE / ON DELETE CASCADE，让重命名与关联更新在一条语句内完成，天然消除「更新到一半失败」的中间状态；内置标签在界面层、内核层、仓储层三层保护，禁止重命名与删除。批量操作支持多选、批量删除、批量置顶、批量加标签；批量删除改为「先提交事务、再删除附件」，最坏情况只留下孤儿文件而不是「记录还在、附件没了」的坏数据。来源应用筛选与「今天/昨天/本周/更早」时间分组补齐了上一轮的两个部分覆盖项。

（6）应用级采集规则引擎（新增需求域 F10）。支持按可执行路径、进程名、窗口标题、通配四种方式匹配，处置方式为忽略采集或按正则自动清洗；规则表按「具体度」降序匹配、首条命中即生效、不做多条叠加；引擎嵌在校验阶段的最前端，早于回声抑制与重复查重——如果先做去重再删记录，会白白污染使用次数统计；清洗则必须发生在指纹计算之前。规则表为空时引擎在第一步就返回未命中，管线行为与第一轮完全一致，这条性质被写成了回归用例 TC-RUL-08。

（7）数据库结构迁移 v1 → v2。新增 app_rules（应用采集规则）与 backup_log（备份记录）两张表，saved_tags 增加 is_builtin 字段，表总数由 5 张增至 7 张、索引由 5 个增至 7 个（新增 idx_history_source 与 idx_rules_enabled_scope）；迁移机制同时支持「新装用户直接建到 v2」与「已有 v1 库升级到 v2」两条路径，迁移脚本整体放在一个事务中，失败时回滚并拒绝以旧版本继续运行；迁移前自动生成一份备份。配置项登记表由 21 项扩至 26 项，原有 21 项的键名与语义一律不变。

（8）备份与恢复实现。使用 SQLite 的在线备份接口而不是直接复制文件——数据目录中同时存在 clipboardpro.db 与 clipboardpro.db-wal，处于 WAL 模式时最近的写入可能还在预写日志里，只复制主库文件会得到一份静默落后于真实数据的副本。备份前先执行一次预写日志合并，并把结构版本号、记录条数与文件大小一并记入 backup_log；文件按 backup-年月日时分秒-类型.db 命名，默认保留最近 5 份（可设 1～20），三类备份（手动 / 迁移前自动 / 恢复前自动）保留优先级一致。从备份恢复前会先对当前库自动备份一次（kind 记为 auto_pre_restore），给用户留一条退路。

（9）质量结果。测试套件由 11 个增至 15 个、断言由 252 项增至 471 项，全部通过；本轮新增的 4 个套件共 219 项断言（encryption_check 70、app_rules_check 54、tag_manager_check 50、ui_regression_check 45），第一轮的 11 个套件除因结构升级调整建表断言外未改动任何断言内容。本轮新设计 78 条用例、发现并修复 8 个缺陷（BUG-13～BUG-20，严重 4 / 中等 3 / 轻微 1），全部回归通过。其中 3 条严重缺陷（BUG-13、BUG-14、BUG-15）指向同一个成因——横切关注点没有收口：加密后检索失效（密文无法被 SQL LIKE 命中）、图片路径被当作文本加密（图片全部打不开）、部分读路径漏解密（界面出现乱码）。本轮交付版本 v0.2.0（数据库结构版本 2），配套的《软件设计规格说明书》V2.0 与《软件测试文档》V2.0 于 9 月 26 日同日定稿，测试文档中逐条记录了 78 条用例、8 条缺陷与 5.2 节的遗留问题清单。

（10）覆盖情况如实交代。补齐这 7 个功能点后，F1～F9 的 45 个功能点中已有 43 个达到完全覆盖；F8-3 自定义背景图片与 F8-4 窗口贴边停靠仍未闭合（分别保持「未覆盖」与「部分覆盖」状态），本轮不属于迭代范围、未做任何改动，继续顺延到第 4 周，已在《软件测试文档》V2.0 第 5.2 节与本周总结中明确记录，不做「已全部完成」的表述。

本周踩坑与教训

（1）横切关注点没收口，代价是三条严重缺陷（BUG-13、BUG-14、BUG-15）。 把解密写在每个查询方法里，看起来只是几行重复代码，实际上每多一条读路径就多一处可能漏掉的地方，而漏掉的表现是「界面显示乱码」这种不抛异常的静默错误。判断一个横切关注点是否收口，标准其实很简单：新增一条同类代码路径时，需不需要有人「记得」去做某件事。如果需要，就是没收口。修法不是补代码，而是把解密收敛到 _row_to_entry，并补一条参数化断言遍历仓储全部返回记录的方法。

（2）「先判什么、后判什么」必须在写代码之前写成显式规则（BUG-14）。 「加密前先判 is_file_type()」这个顺序在任何需求文档里都没有写过，是等到「加密开关一开，所有图片全部打不开」之后才补进设计文档的。凡是「先做 A 还是先做 B 会得到不同结果」的判定，都要像 R7～R9 这样落成带编号的规则，不能留在某个人的脑子里。

（3）破坏性操作的顺序＝事务边界与文件系统操作谁先谁后（BUG-17）。 批量删除原先先删附件、后提交事务，事务一旦回滚就留下「记录还在、附件没了」的坏数据——这比留下几个孤儿文件严重得多。由此确立一条通用规则：数据库事务提交成功之后，才执行文件系统上的破坏性操作；宁可留下垃圾（启动时的孤儿清理会回收），也绝不留下坏数据。

（4）数据库已经提供的能力要用足（BUG-16、BUG-18）。 标签重命名后的关联更新，本可以交给外键的 ON UPDATE CASCADE；数据库备份，本可以使用 SQLite 的在线备份接口。两处都是「自己手写了一遍，而且写得不完整」，后者的表现尤其危险——备份文件落后于真实数据却不报任何错，直到用户真正要恢复的那一刻才暴露。教训是：动手写同步逻辑或文件操作之前，先确认数据库或标准库是否已经提供了等价能力。

（5）事务边界与空值口径都属于设计内容（BUG-19、BUG-20）。 迁移脚本逐条执行、逐条提交，中途失败就停在「v1 的表 + v2 的部分字段」的半升级状态；来源筛选下拉因为 source_app 为空串而多出一个空白行、计数为 0。前者是事务边界没设计，后者是展示口径没定义。这两类问题都不写进设计文档，就一定会在某个时刻以缺陷的形式回来。

风险与应对

本轮无未修复的已知缺陷，但有以下风险需要在下一轮或运行说明中处理，与《软件测试文档》V2.0 第 5.2 节的清单一致。

| 序号 | 风险 / 遗留边界 | 影响 | 应对与当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加密数据在更换 Windows 用户 / 重装系统 / 换机后无法解密 | 中 | 这是 DPAPI 按「当前用户 + 当前计算机」派生密钥带来的固有限制，不是实现缺陷。程序侧只保证了「不崩溃、不丢数据、给出明确提示与锁形标记」；真实的换用户解密表现本轮未验证。计划在运行说明中显著提示，后续版本考虑增加「导出为明文副本」的显式导出功能 |
| 2 | 多显示器与高 DPI 缩放仍未测试 | 中 | 测试环境为单显示器 100% 缩放，属连续两轮未验证的风险区域，在 125% / 150% 或多屏环境下可能出现面板位置与尺寸异常。计划第 4 周补充测试环境 |
| 3 | 长时间运行稳定性未测试 | 低 | 回声标记有过期清理机制、加密缓存的增长上限也已在设计上限定，但本轮未做 24 小时以上连续运行验证。计划第 4 周补充长稳测试 |
| 4 | F8-3 自定义背景与 F8-4 窗口贴边停靠未闭合 | 中 | 两个功能点分别保持「未覆盖」与「部分覆盖」状态，是第 4 周的既定补齐项，已排入下周计划（杭咏毅） |
| 5 | 附件目录不参与备份 | 低 | 本轮明确的设计取舍：附件体量可能远大于数据库，联合备份会涉及增量备份与附件去重，超出本轮范围。由备份恢复后若附件已被删除，对应图片记录会提示「附件不存在」。计划在运行说明中说明 |

（三）进度

图 1  剪贴板Pro 项目进度甘特图（截至第 3 周）

| 里程碑 | 内容 | 计划周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线冻结：9 个功能模块 45 个功能点、20 个用例、约 35 个命令接口 | 第 1 周 | 已完成 |
| M2 | 「复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴」主链路端到端可用 | 第 2 周 | 已完成 |
| M3 | 重复复制只留一条并刷新到顶部、关键字检索两个差异功能跑通 | 第 2 周 | 已完成 |
| M4 | 敏感内容加密落盘（DPAPI）兑现，透明解密不破坏既有功能 | 第 3 周 | 已完成 |
| — | F1～F9 的 45 个功能点覆盖情况：43 个完全覆盖，F8-3、F8-4 顺延第 4 周 | 第 3 周 | 部分完成 |

二、下周计划

下周进入第三轮迭代（Iteration-3），主题是「内容形态扩展与窗口交互」。功能点的正确性在前两轮已经打好基础，本轮的设计重心从「把功能做对」转向「把交互做顺」，并补齐上一轮顺延的 F8-3、F8-4，使全部功能点实现完毕。

| 序号 | 下周计划事项 | 对应需求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富文本完整链路：CF_HTML 拼装与解析、样式清洗 | F11-1 | 周鹏波 |
| 2 | 带格式粘贴的独立快捷键与录制模式 | F12-2 | 周鹏波 |
| 3 | 视频类型与文件类型判定扩展 | F11-2 | 黄子安 |
| 4 | 记录卡片增强（缩略图、颜色色块、悬停操作按钮） | F11-4 | 黄子安 |
| 5 | 紧凑预览浮窗（悬停预览，不得抢夺焦点） | F11-5 | 黄子安、杭咏毅 |
| 6 | 表情与符号面板（分组表、图片表情收藏） | F11-3 | 周鹏波、杭咏毅 |
| 7 | 提示音（现场合成、非阻塞播放、连发合并） | F11-6 | 周鹏波 |
| 8 | 顺序粘贴队列与临时粘贴（不落库、不改变使用次数） | F12-1、F12-4 | 张龙飞 |
| 9 | 自定义背景（F8-3）与贴边停靠 / 失焦隐藏 / 多屏适配（F8-4） | F8-3、F8-4 | 杭咏毅 |
| 10 | 新增 7 个测试套件；建立「感知延迟」与「不抢焦点」两类新断言 | — | 杭咏毅 |

交付目标：v0.3.0、《软件设计规格说明书》V3.0、《软件测试文档》V3.0；全部功能点实现完毕，需求追踪矩阵中不再有「未覆盖」或「部分覆盖」条目。下周需要特别当心的一点是：本轮已经连续出现「静默失效」类缺陷（备份落后不报错、图片被加密后打不开），下一轮新增的窗口交互与提示音同样属于「不报错但用户能感觉到不对」的类型，测试设计上要提前安排可观察的断言。

三、AI 工具使用说明

本周 AI 使用集中在平台接口行为核对（DPAPI、SQLite 在线备份接口）与缺陷根因分析两个环节。所有 AI 产出均逐条人工核验与修改后再使用，核验情况记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表；图纸一律使用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件；AI 不参与验收结论与测试通过率的判定，本报告的 15 个套件、471 项断言与 8 条缺陷统计全部来自 run_tests.py 的真实运行输出。本轮的缺陷大多来自「横切关注点没有收口」这类结构性问题，AI 在这类问题上的提示价值有限，主要靠人工设计与对照测试发现。

| 使用的 AI 工具 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| 通用 AI 助手（对话式大模型） | DeepSeek 网页版，2026 年 9 月版 | DPAPI 与 SQLite 备份接口用法核对、缺陷根因分析、文档修订 |
| AI 编程助手（IDE 插件） | GitHub Copilot，VS Code 扩展 2026.9 | 加解密封装与测试夹具的代码骨架、正则与 SQL 草拟 |

（一）核心使用记录

| 日期 | 使用人 | 使用环节 | 具体用途 | 人工核验与修改情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 月 22 日 | 周鹏波 | 技术预研 | 询问 DPAPI 两个导出函数的参数与调用方式 | 对照微软官方文档核对结构体定义与错误处理，补充了返回值与错误码转换，并写最小程序验证加密解密往返 | 采纳并修改 |
| 9 月 22 日 | 张龙飞 | 缺陷分析 | 分析「加密后检索不到记录」的原因（BUG-13） | AI 提示了密文无法被模糊匹配这一方向，人工进一步确认内存索引也未纳入密文记录，最终方案改为「候选集 + 内存明文匹配」并补充耗时测量（128ms → 141ms） | 部分采纳 |
| 9 月 23 日 | 黄子安 | 数据设计 | 草拟 app_rules 规则表的字段与匹配方式枚举取值 | 结合规则引擎的匹配顺序（具体度降序、同具体度按创建时间升序）逐字段核对，补上 enabled 与 hit_count 两个字段，并把索引定为（enabled, scope） | 采纳并修改 |
| 9 月 24 日 | 杭咏毅 | 测试设计 | 设计「加密开 / 关」两态对照测试的组织方式 | AI 建议用参数化方式遍历仓储的全部读路径，人工据此把四条读路径逐一断言，直接暴露出漏解密缺陷 BUG-15 | 采纳 |

（二）经验总结

（1）AI 能提示「哪一类问题」，但不能替代「把问题定位到具体位置」。 BUG-13 这条缺陷，AI 指出密文无法被 LIKE 命中是对的，但「内存索引也没有纳入密文记录」这一半是人工排查出来的。真正解决问题的是把检索候选集限定为已解密缓存中的记录——这一步 AI 没有给，也不会给。

（2）对照测试法是本轮最有价值的方法论。 把第一轮的 90 条用例在「加密开启」与「加密关闭」两种状态下各跑一遍，直接暴露出只在加密开启时才会出现的漏解密缺陷。这个方法不是 AI 提出的，但它比任何单点测试都更能验证「新增能力没有破坏既有功能」，本轮之后已成为本项目的固定回归项。

（3）收口原则要落到代码结构上，而不是落到纪律上。 本轮 8 条缺陷里有 3 条同源：横切关注点被试图在多个位置分别处理。靠「以后记得改」是防不住的，最终的修法是把解密收敛到 _row_to_entry 一个出口，让「漏掉」这件事在结构上不可能发生。这条经验已写入设计文档的设计原则。