剪贴板Pro项目概况

——选题说明、功能清单、分工与排期

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 剪贴板Pro —— 单机剪贴板管理器 |
| 一句话定位 | 把 Windows 剪贴板从“一个临时缓冲区”改造成“一个本地优先、可检索、可组织的碎片信息库” |
| 课程 | 软件课程设计（2 学分，32 学时） |
| 团队规模 | 4 人 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月 |
| 本期范围 | 仅单机部分。不含跨设备同步、局域网传输、MQTT / WebDAV、云端主题商店、AI 助手 |

一、选题说明

1.1 为什么选这个题

课程要求团队自选课题，要求新颖、有价值、工作量饱满，且对标毕业设计标准。我们在几个方向之间比较后选择剪贴板管理器，理由有四条。

1. 需求真实且高频。剪贴板是操作系统里使用频率最高的能力之一，团队四位成员每天都在做“复制—切换—粘贴”的循环，痛点不需要想象，自己就是用户，需求可以随时验证。

2. 竞品就在手边，证据链完整。主要竞品是 Windows 自带剪贴板（Win+V），任何一台 Windows 电脑都能现场对比演示。这使得竞品分析不是抄资料，而是可复现的实测。

3. 它不是 CRUD 网站。剪贴板管理器必须与操作系统的剪贴板机制打交道，要处理多格式竞争、回环粘贴、并发写入、列表性能这些真实工程问题，工作量饱满但不靠堆页面数量。

4. 范围可以自主收口。联网能力（同步、传输、云服务）全部砍掉，既降低了架构复杂度与演示风险，又让“数据完全不出本机”成为产品卖点，裁剪不是缩水而是定位。

1.2 选题的新颖度自查

为避免与同级其他团队撞题，我们对常见选题做了排查。课程班级里最常见的题目集中在实验室管理系统、二手交易平台、图书管理、学生信息管理、外卖点单这类“管理信息系统”上，它们的问题是功能同质、技术栈雷同、答辩时难以讲出差异。

本项目的差异点在于它是“桌面系统工具”而不是“业务管理系统”，因此它的技术难点、竞品对象、演示方式都不同：

| 对比维度 | 典型管理信息系统选题 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 系统类型 | Web 业务系统（浏览器 + 服务器 + 数据库） | Windows 桌面系统工具（进程 + 本地库 + 系统 API） |
| 核心难点 | 业务规则与权限矩阵 | 系统剪贴板交互、回环抑制、去重策略、列表性能 |
| 竞品 | 同类网站，多为纸上比较 | 操作系统自带功能，可现场同一台机器对比 |
| 部署 | 需要服务器与数据库服务 | 单安装包，零依赖，完全离线 |
| 演示效果 | 登录后点菜单看列表 | 复制任意内容立刻出现在面板、关键字秒级定位、双击即粘贴 |

1.3 竞品结论（详见需求分析报告第四章）

• Windows 自带剪贴板（Win+V）：胜在零门槛，但约 25 条固定上限、不可调、无检索、无格式分类、无去重、无脱敏、外观不可定制，重启后历史可能丢失。

• Ditto：功能全但界面为传统 Win32 风格，设置项繁多，新用户学习成本高。

• TieZ：基于 Tauri + Rust，性能与外观俱佳，单机能力完整，但包含大量联网能力（同步、传输、MQTT、云主题商店、AI），复杂度与部署成本较高。

• 本项目的位置：保留系统剪贴板的零配置门槛，吸收第三方工具的管理能力，砍掉全部联网部分，把“单机、隐私、快”做到位。

二、功能清单

系统共 9 个功能模块、47 个功能点，其中核心功能点（优先级“高”）36 个，远超课程“核心功能点不少于 6 个”的要求。

| 模块 | 模块名称 | 功能点数 | 核心功能点 | 关键内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 剪贴板监听与内容采集 | 7 | 5 | 系统监听、六类内容采集、来源识别、回声抑制、暂停恢复 |
| F2 | 本地持久化存储 | 6 | 5 | 自动建库、文本入库、图片外置、启动恢复、事务回滚、备份 |
| F3 | 容量管理与存储策略 | 5 | 3 | 自定义上限、超限裁剪、置顶与标签豁免、按时间清理、容量统计 |
| F4 | 格式识别与分类浏览 | 5 | 2 | 六类内容识别、类型筛选、来源筛选、时间分组、类型计数 |
| F5 | 检索与定位 | 5 | 2 | 全文检索、来源检索、标签检索、命中高亮、输入即时检索 |
| F6 | 重复内容合并 | 4 | 3 | 文本指纹、图片像素指纹、合并刷新、使用次数累计 |
| F7 | 记录组织 | 5 | 3 | 置顶排序、标签管理、内容编辑、删除与批量删除、清空历史 |
| F8 | 外观与窗口行为 | 5 | 1 | 六套主题、深浅色、自定义背景、贴边停靠、列表密度 |
| F9 | 隐私与安全 | 3 | 2 | 敏感识别、预览脱敏、敏感记录加密存储 |
| 合计 | 9 个模块 | 45 | 35 | — |

2.1 课程点名要求的核心能力如何落地

| 要求的能力 | 对应功能点 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 持久化保存 | F2-1 ~ F2-4 | SQLite 本地数据库；图片以文件外置；启动自动恢复历史；支持关闭持久化退化为会话模式 |
| 自定义存储上限 | F3-1 ~ F3-3 | 上限条数可自填或不限；超出后按时间从旧到新裁剪；置顶与已打标签的记录豁免 |
| 搜索功能 | F5-1 ~ F5-5 | 内容正文、来源应用、标签三个维度模糊匹配；输入防抖；命中片段高亮 |
| 格式分类 | F4-1 ~ F4-2 | 识别为文本、富文本、代码、网址、图片、文件六类；顶部标签一键筛选并显示各类计数 |
| 自动合并（相同内容只留一条） | F6-1 ~ F6-4 | 入库前计算内容指纹；命中已有记录时不新增行，只刷新时间戳与使用次数并浮到顶部；保留原有置顶与标签 |
| 可设置不同外观 | F8-1 ~ F8-2 | 六套主题（3D 复古、云母、毛玻璃、便利贴、纸质书感、樱花）+ 深浅色模式；令牌化主题系统 |

三、分工

课程要求每位成员都承担开发与测试的工作，因此分工采用“主责模块 + 交叉测试”的双轨制：每人主责 2 个模块的开发，同时作为另外 1～2 个模块的测试负责人。

| 成员 | 角色 | 主责开发模块 | 交叉测试模块 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 组长 / 内核负责人 | F1 剪贴板监听与内容采集 F2 本地持久化存储 | F6 重复内容合并 F9 隐私与安全 | 监听与读写模块、处理管线、数据库访问层、项目仓库维护 |
| 成员 B | 后端逻辑 | F3 容量管理与存储策略 F5 检索与定位 | F1 剪贴板监听 F4 格式识别 | 容量裁剪逻辑、检索实现、命令接口层、单元测试 |
| 成员 C | 前端负责人 | F4 格式识别与分类浏览 F7 记录组织 | F8 外观与窗口行为 | 主面板界面、列表虚拟滚动、筛选与标签交互、空状态与调试 |
| 成员 D | 前端 / 视觉与测试 | F8 外观与窗口行为 F9 隐私与安全的界面部分 | F3 容量管理 F5 检索 | 六套主题样式、设置面板、自定义背景、集成测试与验收用例 |

说明：成员姓名待团队组建完成后填写。每位成员都必须能解释自己负责模块以及自己负责测试模块的全部内容，这是课程明确的提交前自查要求。

3.1 四条并行开发线的接口约定

为了让四个人能真正并行而不是互相等待，第一周必须冻结下面三件事：

1. 数据模型：clipboard_history 表的全部字段与含义（见需求分析报告 7.1 节），冻结后不再增删字段名；

2. 命令接口：需求分析报告 7.3 节列出的约 35 个命令的名称与入参出参，前端按接口签名先写假数据，后端按签名实现，两边可同时开工；

3. 事件协议：clipboard-updated、clipboard-removed 等 6 个事件的名称与载荷结构，界面只订阅事件不主动轮询。

四、排期

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 里程碑 | 人时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | 第 1 周 | 选题确认、团队组建、竞品实测与截图、需求调研、用例建模、需求分析报告、用例图绘制、周工作总结、开题 PPT | 周六完成开题汇报；图纸原始文件与需求报告提交到仓库 | 32 |
| 第二周 | 第 2 周 | 开发环境搭建、数据库建表、命令接口冻结、F1 监听与 F2 存储开发、F4 类型识别开发 | 跑通“复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴”主链路 | 48 |
| 第三周 | 第 3 周 | F3 容量管理、F5 检索、F6 合并、F7 记录组织开发与联调 | 跑通“重复复制只留一条并刷新到顶部”与“关键字检索”两个差异功能 | 48 |
| 第四周 | 第 4 周 | F8 外观主题与 F9 隐私开发、集成测试、缺陷修复、文档完善、答辩材料准备 | 交付验收版本与全部文档 | 32 |

每人每周约 10 小时课外投入，4 人合计 160 人时，强度合理。两个关键里程碑（第二周下半周的主链路、第三周下半周的差异功能）如果出现延期，优先砍掉 F8-3 自定义背景与 F4-5 类型计数这类低优先级功能点，保住主链路与差异功能。

4.1 风险与应对（摘要）

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 剪贴板多格式解析出错 | 高 | 先做纯文本通道跑通全流程，再逐类扩展；每类配单元测试；失败降级为纯文本 |
| 自粘贴回声刷屏 | 高 | 粘贴标记 + 指纹 + 10 秒时间窗三重判定；专项测试覆盖 |
| 去重误合并 | 高 | 指纹基于规范化后的完整内容；保留“强制新建一条”入口 |
| 超限裁剪误删 | 高 | 置顶与已打标签记录一律豁免；配置变更二次确认并说明删除范围 |
| UML 图必须人工绘制 | 高 | 全部用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件 |
| AI 生成内容需人工核验 | 高 | 逐条核验并记录，形成使用说明写入团队周工作总结 |
| 演示现场环境故障 | 高 | 提前一天在演示机安装建库；准备预置数据；关键流程录屏备份 |

五、交付物清单

| 类别 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 文档 | 需求分析报告（按《文档模板1》八章） | 全员，成员 A 汇总 |
| 文档 | 用例图与用例说明（20 个用例） | 成员 B |
| 图纸 | 系统总用例图、三个子系统用例图、用例图合集（.drawio 原始工程文件） | 成员 C |
| 图纸 | 顺序图、活动图、分析类图、状态图（加分项） | 成员 A、D |
| 文档 | 团队周工作总结（含 AI 使用说明） | 成员 D |
| 汇报 | 开题汇报 PPT | 成员 C |
| 代码 | 可运行的验收版本（安装包与便携版） | 全员 |
| 代码 | 测试用例与测试报告 | 成员 B、D |

六、仓库与规范

6.1 仓库要求（课程硬性要求）

| 要求 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 托管平台 | GitHub 或 Gitee |
| 可见性 | 必须设置为公开，非项目成员可查看 |
| 一级目录 | 必须建立 开发/ 与 文档/ 两个子目录 |
| 制品上传 | 所有制品由对应完成人本人上传，作为工作量核算依据 |

6.2 建议目录结构

clipboardpro/

├── README.md

├── 开发/                          课程要求的一级目录

│   ├── app/                       桌面应用工程（Tauri + React）

│   │   ├── src/                   前端源码

│   │   └── src-tauri/             内核源码（Rust）

│   ├── sql/                       建表脚本与结构升级脚本

│   └── tests/                     测试用例与测试数据

└── 文档/                          课程要求的一级目录

├── 提交文档/                  最终提交的制品

│   ├── 需求分析报告（文档模板1）

│   ├── 团队周工作总结（文档模板2）

│   ├── 开题汇报.pptx

│   └── 原始绘图文件/          这里的 .drawio 文件

├── 设计文档/                  00-项目概况 等

├── 导出图片/                  图纸导出的 PNG

└── 会议记录/

6.3 Git 分支与提交规范

| 分支 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 稳定分支，只接受合并，保证随时可运行 |
| dev | 集成分支，日常合并目标 |
| feature/* | 功能开发分支，每人一个，如 feature/dedup-hash |
| fix/* | 缺陷修复分支，如 fix/echo-suppress |
| docs/* | 文档分支，如 docs/usecase |

| 前缀 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat(F6): 实现内容指纹与重复合并 |
| fix | 缺陷修复 | fix(F1): 修复回环粘贴导致历史重复 |
| docs | 文档 | docs: 补充用例说明 UC-09 |
| test | 测试 | test: 新增连续复制去重测试 |

七、下一步工作

1. 确认选题并完成组队，建立公开 Git 仓库，划分 开发/ 与 文档/ 目录；

2. 在本机对 Windows 自带剪贴板做系统性实测并截图，形成一手竞品证据；

3. 访谈 8～10 位同学与机房管理人员，固化功能优先级；

4. 用 draw.io 手工绘制全部图纸并保留原始工程文件；

5. 按《文档模板1》完成需求分析报告并评审定稿；

6. 撰写团队周工作总结（含 AI 使用说明），制作开题汇报 PPT。